## Gesamtstatus
| Stunden | Gesamtfortschritt
|  | Ist | Soll
Gesamtstatus Noctua | 98.5 | 0% | 100%
Fortschritt
Projektmanagement | 3 | 0% | 100%
Projektstart | 0 | 0%
Projektkoordination | 3 | 0%
Projecontrolling | 0 | 0%
Projektmarketing | 0 | 0%
Projektabschluss | 0 | 0%
Backtesting-Software | 95.5 | 0% | 100%
Struktur entwerfen | 20 | 0%
GUI designen | 29 | 0%
Algorithmusschnittstelle implementieren | 26 | 0%
Performancemessung integrieren | 20.5 | 0%
Algoritmus | 35 | 0% | 100%
Nachforschungen anstellen | 0 | 0%
Algorithmuskonzepte entwickeln | 4.5 | 0%
Algorithmuskonzepte implementieren | 19 | 0%
Algorithmen testen | 11.5 | 0%
Marktzustandserkennung | 15 | 0% | 100%
Nachforschungen anstellen | 0 | 0%
Erkennungskonzepte entwerfen | 2 | 0%
Erkennungskonzepte implementieren | 13 | 0%
Erkennungsmethoden testen | 0 | 0%
Testing & Abschluss | 0 | 0% | 100%
Unit-Testing | 0 | 0%
User-Testing | 0 | 0%
Fehlerbehebung | 0 | 0%
Abnahme | 0 | 0%
Arbeitsstunden
| Peer Nagy |  | 18
| Gabriel Pawlowsky |  | 67.5
| Josef Sochovsky |  | 65

## Projektmanagment
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Projektkoordination | Arbeit am Projekthandbuch | 2012-11-14 | 2 | Erstversion des PHB | Projektstart |  | 0
Nagy | Projektcontrolling | Arbeit an der Ersteinrichtung der Zeitaufzeichnungen | 2012-11-21 | 2 | Tabellen zur Zeitaufzeichnung | Projektkoordination |  | 3
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-11-21 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projecontrolling |  | 0
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-19 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektmarketing |  | 0
[6 empty] | Projektabschluss |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 3
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 5
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0

## BacktestingSoftware
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Struktur entwerfen | 2012-11-09 | 3 | Definierete F#-C#-Schnittstelle | Struktur entwerfen |  | 20
Sochovsky | Struktur entwerfen | Struktur entwerfen | 2012-11-09 | 3 | Definierete F#-C#-Schnittstelle | GUI designen |  | 29
Pawlowsky | Struktur entwerfen | WPF Kenntnisse verbessert | 2012-11-21 | 2 | Grundkenntnisse in WPF | Algorithmusschnittstelle implementieren |  | 26
Pawlowsky | GUI designen | WPF GUI zur Fileauswahl | 2012-11-21 | 2 | WPF GUI | Performancemessung integrieren |  | 20.5
Pawlowsky | GUI designen | WPF Binding und File-Chooser implementieren | 2012-11-28 | 4.5 | WPF Binding und File-Chooser implementiert | Gesamt |  | 95.5
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Ermöglichen des Datenaustauschs | 2012-11-28 | 4 | Daten in F# erhalten ermöglicht
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Signalgeber | 2012-12-19 | 3.5 | Signalgeber für Prototyp
Nagy | Struktur entwerfen | Layouts und detailierte Funktionen | 2012-12-19 | 2 | Grobkonzept
Nagy | Struktur entwerfen | Datenaustausch der Programmteile | 2012-12-19 | 2
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Layouts und detailierte Funktionen | 2012-12-19 | 4 | Grobkonzept
Nagy | GUI designen | Grunddesign der GUI entwerfen | 2012-12-26 | 5 | GUI-Konzept | Name | Gesamtdauer
Pawlowsky | GUI designen | WPF GUI zur File- und Algorithmusauswahl in die neue GUI integrieren | 2012-12-27 | 3 | Integration der Filechooser | Nagy | 11
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Signalgeber überarbeiten | 2012-12-27 | 3 | Signalgeber wertet SMA aus, befüllt 0er | Pawlowsky | 67.5
Pawlowsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | C#/F# Listenkonzept erarbeitet | 2012-12-28 | 7 | Lösung zur Listenverwaltung | Sochovsky | 17
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | C#/F# Listen | 2012-12-28 | 3.5 | Lösung mit Pawlowsky
Pawlowsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | C#/F# Listenverwaltung komplett integriert | 2012-12-30 | 5 | Listenverwaltung fertiggestellt
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Kennzahlen der Performancemessung berechnet | 2013-01-03 | 8 | Alle Kennzahlen berechnet
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Bugs in Bezug auf Anzeige der Performance und Threading der Berechnung behoben | 2013-01-09 | 4.5 | Bugs behiben
Pawlowsky | GUI designen | Graphische Darstellung der Charts um Candlesticks erweitert | 2013-01-10 | 8 | Candlestick-Charts
Pawlowsky | GUI designen | Indikatoren in die die Chartsdarstellung integriert | 2013-01-11 | 2 | Viusualisierung der Indikatoren
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Speichern und Laden ermöglichen | 2013-01-12 | 4 | Speichern & Laden möglich
Pawlowsky | GUI designen | Order-Settings-Screen design | 2013-01-16 | 4.5 | Order-Settings-Screen 40%
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Verschiedene Trendstärken in die Performancemessung integriert | 2013-01-17 | 6 | Trendstärken integriert 80%
Nagy | Performancemessung integrieren | Trendstärken-Berechnungsmodell erstellt | 2013-01-17 | 2 | Berechnungsmodell erstellt

## Algorithmus
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA, LWMA, EMA in F# implementieren | 2012-11-21 | 4.5 | SMA, LWMA als F# Alg.; EMA mit Bug | Nachforschungen anstellen |  | 0
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | Erkenntnisse zur Zusammenarbeit mit dem C# Teil | 2012-12-05 | 4.5 | offene Frage wegen Bar Klasse | Algorithmuskonzepte entwickeln |  | 4.5
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA verbessern | 2012-12-30 | 5 | historische Erweiterung und effizienter | Algorithmuskonzepte implementieren |  | 19
Sochovsky | Algorithmen testen | Programm zum einfachen Algorithmus-Testen geschrieben | 2013-01-09 | 4.5 | Testprogramm fertiggestellt | Algorithmen testen |  | 11.5
Sochovsky | Algorithmen testen | SMA gegen Preis SMA gegen sma | 2013-01-10 | 7 | dlls erzeugt und getestet | Gesamt |  | 35
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA mit Verlust outfall | 2013-01-16 | 4.5 | funktioniert dll erzeugt und getestet
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | Sma mit -3 - +3 + TMA | 2013-01-20 | 5 | funktioniert dll erzeugt und getestet
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 35

## Marktzustandserkennung
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Erkennungskonzepte entwerfen | Aroon Indikator | 2012-12-05 | 2 | Aroon implementiert | Nachforschungen anstellen |  | 0
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | Aroon Indikator | 2012-12-05 | 2 | Aroon implementiert | Erkennungskonzepte entwerfen |  | 2
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | RSI Implementieren | 2012-12-24 | 3 | Relative Strength implementiert | Erkennungskonzepte implementieren |  | 13
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | CCI implementieren | 2013-01-03 | 5 | CCI implementiert | Erkennungsmethoden testen |  | 0
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | RSI Implementieren | 2013-01-04 | 3 | RSI implementiert | Gesamt |  | 15
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 2
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 13

## Testing_Abschluss
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
[6 empty] | Unit-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | User-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | Fehlerbehebung durchführen |  | 0
[6 empty] | Abnahme durchführen |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 0
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0