## Gesamtstatus
| Stunden | Gesamtfortschritt
|  | Ist | Soll
Gesamtstatus Noctua | 33 | 0% | 100%
Fortschritt
Projektmanagement | 3 | 0% | 100%
Projektstart | 0 | 0%
Projektkoordination | 3 | 0%
Projecontrolling | 0 | 0%
Projektmarketing | 0 | 0%
Projektabschluss | 0 | 0%
Backtesting-Software | 30 | 0% | 100%
Struktur entwerfen | 16 | 0%
GUI designen | 6.5 | 0%
Algorithmusschnittstelle implementieren | 7.5 | 0%
Performancemessung integrieren | 0 | 0%
Algoritmus | 9 | 0% | 100%
Nachforschungen anstellen | 0 | 0%
Algorithmuskonzepte entwickeln | 4.5 | 0%
Algorithmuskonzepte implementieren | 4.5 | 0%
Algorithmen testen | 0 | 0%
Marktzustandserkennung | 4 | 0% | 100%
Nachforschungen anstellen | 0 | 0%
Erkennungskonzepte entwerfen | 2 | 0%
Erkennungskonzepte implementieren | 2 | 0%
Erkennungsmethoden testen | 0 | 0%
Testing & Abschluss | 0 | 0% | 100%
Unit-Testing | 0 | 0%
User-Testing | 0 | 0%
Fehlerbehebung | 0 | 0%
Abnahme | 0 | 0%
Arbeitsstunden
| Peer Nagy |  | 11
| Gabriel Pawlowsky |  | 17.5
| Josef Sochovsky |  | 19.5

## Projektmanagment
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Projektkoordination | Arbeit am Projekthandbuch | 2012-11-14 | 2 | Erstversion des PHB | Projektstart |  | 0
Nagy | Projektcontrolling | Arbeit an der Ersteinrichtung der Zeitaufzeichnungen | 2012-11-21 | 2 | Tabellen zur Zeitaufzeichnung | Projektkoordination |  | 3
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-11-21 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projecontrolling |  | 0
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-19 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektmarketing |  | 0
[6 empty] | Projektabschluss |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 3
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 5
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0

## BacktestingSoftware
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Struktur entwerfen | 2012-11-09 | 3 | Definierete F#-C#-Schnittstelle | Struktur entwerfen |  | 16
Sochovsky | Struktur entwerfen | Struktur entwerfen | 2012-11-09 | 3 | Definierete F#-C#-Schnittstelle | GUI designen |  | 6.5
Pawlowsky | Struktur entwerfen | WPF Kenntnisse verbessert | 2012-11-21 | 2 | Grundkenntnisse in WPF | Algorithmusschnittstelle implementieren |  | 7.5
Pawlowsky | GUI designen | WPF GUI zur Fileauswahl | 2012-11-21 | 2 | WPF GUI | Performancemessung integrieren |  | 0
Pawlowsky | GUI designen | WPF Binding und File-Chooser implementieren | 2012-11-28 | 4.5 | WPF Binding und File-Chooser implementiert | Gesamt |  | 30
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Ermöglichen des Datenaustauschs | 2012-11-28 | 4 | Daten in F# erhalten ermöglicht
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Signalgeber | 2012-12-19 | 3.5 | Signalgeber für Prototyp
Nagy | Struktur entwerfen | Layouts und detailierte Funktionen | 2012-12-19 | 2 | Grobkonzept
Nagy | Struktur entwerfen | Datenaustausch der Programmteile | 2012-12-19 | 2
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Layouts und detailierte Funktionen | 2012-12-19 | 4 | Grobkonzept
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 4
[6 empty] | Pawlowsky | 15.5
[6 empty] | Sochovsky | 10.5

## Algorithmus
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA, LWMA, EMA in F# implementieren | 2012-11-21 | 4.5 | SMA, LWMA als F# Alg.; EMA mit Bug | Nachforschungen anstellen |  | 0
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | Erkenntnisse zur Zusammenarbeit mit dem C# Teil | 2012-12-05 | 4.5 | offene Frage wegen Bar Klasse | Algorithmuskonzepte entwickeln |  | 4.5
[6 empty] | Algorithmuskonzepte implementieren |  | 4.5
[6 empty] | Algorithmen testen |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 9
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 9

## Marktzustandserkennung
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Erkennungskonzepte entwerfen | Aroon Indikator | 2012-12-05 | 2 | Aroon implementiert | Nachforschungen anstellen |  | 0
Pawlowsky | Erkennungskonzepte implementieren | Aroon Indikator | 2012-12-05 | 2 | Aroon implementiert | Erkennungskonzepte entwerfen |  | 2
[6 empty] | Erkennungskonzepte implementieren |  | 2
[6 empty] | Erkennungsmethoden testen |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 4
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 2
[6 empty] | Pawlowsky | 2
[6 empty] | Sochovsky | 0

## Testing_Abschluss
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
[6 empty] | Unit-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | User-Testing durchführen |  | 0
[6 empty] | Fehlerbehebung durchführen |  | 0
[6 empty] | Abnahme durchführen |  | 0
[6 empty] | Gesamt |  | 0
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 0
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 0