## Gesamtstatus
| Stunden | Gesamtfortschritt
|  | Ist | Soll
Gesamtstatus Noctua | 217 | 100% | 100%
Fortschritt
Projektmanagement | 30.5 | 100% | 100%
Projektstart | 9 | 100%
Projektkoordination | 5 | 100%
Projecontrolling | 10.5 | 100%
Projektmarketing | 3 | 100%
Projektabschluss | 3 | 100%
Backtesting-Software | 145.5 | 100% | 100%
Struktur entwerfen | 20 | 100%
GUI designen | 35.5 | 100%
Algorithmusschnittstelle implementieren | 26 | 100%
Performancemessung integrieren | 64 | 100%
Algoritmus | 242 | 100% | 100%
Nachforschungen anstellen | 9.5 | 100%
Algorithmuskonzepte entwickeln | 48.5 | 100%
Algorithmuskonzepte implementieren | 110.5 | 100%
Algorithmen testen | 73.5 | 100%
Marktzustandserkennung | 44.5 | 100% | 100%
Nachforschungen anstellen | 7 | 100%
Erkennungskonzepte entwerfen | 11.5 | 100%
Erkennungskonzepte implementieren | 18 | 100%
Erkennungsmethoden testen | 8 | 100%
Testing & Abschluss | 41 | 100% | 100%
Unit-Testing | 3 | 100%
User-Testing | 13 | 100%
Fehlerbehebung | 19 | 100%
Abnahme | 6 | 100%
Arbeitsstunden
| Peer Nagy |  | 163
| Gabriel Pawlowsky |  | 167
| Josef Sochovsky |  | 175.5

## Projektmanagment
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Projektkoordination | Arbeit am Projekthandbuch | 2012-11-15 | 2 | Erstversion des PHB | Projektstart |  | 9
Nagy | Projektcontrolling | Arbeit an der Ersteinrichtung der Zeitaufzeichnungen | 2012-11-21 | 2 | Tabellen zur Zeitaufzeichnung | Projektkoordination |  | 5
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-11-21 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projecontrolling |  | 10.5
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2012-12-19 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektmarketing |  | 3
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-01-16 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Projektabschluss |  | 3
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-01-30 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht | Gesamt |  | 30.5
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-02-20 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
Nagy | Projektkoordination | Projektfortschrittsbericht | 2013-03-13 | 0.5 | Projektfortschrittsbericht
Sochovsky | Projektabschluss | Abnahmeprotokol | 2013-04-09 | 3 | v1.0
Sochovsky | Projektmarketing | Benutzerhandbuch | 2013-04-09 | 3 | Einleitung, Installation und F#
Pawlowsky | Projektstart | Kickoffmeeting | 2012-11-14 | 3 | durchgeführt | Name | Gesamtdauer
Sochovsky | Projektstart | Kickoffmeeting | 2012-11-14 | 3 | durchgeführt | Nagy | 20.5
Nagy | Projektstart | Kickoffmeeting | 2012-11-14 | 3 | durchgeführt | Pawlowsky | 3
Nagy | Projecontrolling | Arbeit am Projekthandbuch | 2012-12-01 | 6 | PHB v.5 | Sochovsky | 9
Nagy | Projecontrolling | Arbeit am Projekthandbuch | 2013-04-10 | 4.5 | Projekthandbuch

## BacktestingSoftware
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Struktur entwerfen | 2012-11-09 | 3 | Definierete F#-C#-Schnittstelle | Struktur entwerfen |  | 20
Sochovsky | Struktur entwerfen | Struktur entwerfen | 2012-11-09 | 3 | Definierete F#-C#-Schnittstelle | GUI designen |  | 35.5
Pawlowsky | Struktur entwerfen | WPF Kenntnisse verbessert | 2012-11-21 | 2 | Grundkenntnisse in WPF | Algorithmusschnittstelle implementieren |  | 26
Pawlowsky | GUI designen | WPF GUI zur Fileauswahl | 2012-11-21 | 2 | WPF GUI | Performancemessung integrieren |  | 64
Pawlowsky | GUI designen | WPF Binding und File-Chooser implementieren | 2012-11-28 | 4.5 | WPF Binding und File-Chooser implementiert | Gesamt |  | 145.5
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Ermöglichen des Datenaustauschs | 2012-11-28 | 4 | Daten in F# erhalten ermöglicht
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Signalgeber | 2012-12-19 | 3.5 | Signalgeber für Prototyp
Nagy | Struktur entwerfen | Layouts und detailierte Funktionen | 2012-12-19 | 2 | Grobkonzept
Nagy | Struktur entwerfen | Datenaustausch der Programmteile | 2012-12-19 | 2
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Layouts und detailierte Funktionen | 2012-12-19 | 4 | Grobkonzept
Nagy | GUI designen | Grunddesign der GUI entwerfen | 2012-12-26 | 5 | GUI-Konzept | Name | Gesamtdauer
Pawlowsky | GUI designen | WPF GUI zur File- und Algorithmusauswahl in die neue GUI integrieren | 2012-12-27 | 3 | Integration der Filechooser | Nagy | 11.5
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | Signalgeber überarbeiten | 2012-12-27 | 3 | Signalgeber wertet SMA aus, befüllt 0er | Pawlowsky | 117
Pawlowsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | C#/F# Listenkonzept erarbeitet | 2012-12-28 | 7 | Lösung zur Listenverwaltung | Sochovsky | 17
Sochovsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | C#/F# Listen | 2012-12-28 | 3.5 | Lösung mit Pawlowsky
Pawlowsky | Algorithmusschnittstelle implementieren | C#/F# Listenverwaltung komplett integriert | 2012-12-30 | 5 | Listenverwaltung fertiggestellt
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Kennzahlen der Performancemessung berechnet | 2013-01-03 | 8 | Alle Kennzahlen berechnet
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Bugs in Bezug auf Anzeige der Performance und Threading der Berechnung behoben | 2013-01-09 | 4.5 | Bugs behiben
Pawlowsky | GUI designen | Graphische Darstellung der Charts um Candlesticks erweitert | 2013-01-10 | 8 | Candlestick-Charts
Pawlowsky | GUI designen | Indikatoren in die die Chartsdarstellung integriert | 2013-01-11 | 2 | Viusualisierung der Indikatoren
Pawlowsky | Struktur entwerfen | Speichern und Laden ermöglichen | 2013-01-12 | 4 | Speichern & Laden möglich
Pawlowsky | GUI designen | Order-Settings-Screen design | 2013-01-16 | 4.5 | Order-Settings-Screen 40%
Nagy | GUI designen | Order-Settings-Screen design | 2013-01-16 | 0.5 | Layout für Settings-Screen
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Verschiedene Trendstärken in die Performancemessung integriert | 2013-01-17 | 6 | Trendstärken integriert 80%
Nagy | Performancemessung integrieren | Trendstärken-Berechnungsmodell erstellt | 2013-01-17 | 2 | Berechnungsmodell erstellt
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Trenstärkenintegration berichtigt | 2013-01-23 | 4.5 | Trendstärken integriert 90%
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Fertigstellung der Trendstärkenintegration | 2013-01-28 | 5 | Trendstärken integriert 100%
Pawlowsky | GUI designen | Möglichkeit zur Laufzeit dynamisch die gezeichneten Indikatoren zu bestimmten implementiert | 2013-01-29 | 6 | Indikatorenauswahl 80%
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Transaktiongebühren berücksichtigt | 2013-01-30 | 4.5 | fertiggestellt
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Bugfixes | 2013-03-06 | 5 | Inputverarbeitung; Neutralpfeil (+Farben)
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Bugfixes | 2013-03-07 | 3 | Multiple Starts & Excpetionhandling
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Weitere bugfixes und Fertigstellung fuer die Abnahme | 2013-03-13 | 4.5 | BTS theoretisch abnahmefertig
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Performancedaten überarbeitet | 2012-12-29 | 8 | Optimierte Performancedate
Pawlowsky | Performancemessung integrieren | Performancedaten überarbeitet | 2013-04-29 | 9 | Optimierte Performancedate

## Algorithmus
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA, LWMA, EMA in F# implementieren | 2012-11-21 | 4.5 | SMA, LWMA als F# Alg.; EMA mit Bug | Nachforschungen anstellen |  | 9.5
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | Erkenntnisse zur Zusammenarbeit mit dem C# Teil | 2012-12-05 | 4.5 | offene Frage wegen Bar Klasse | Algorithmuskonzepte entwickeln |  | 48.5
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA verbessern | 2012-12-30 | 5 | historische Erweiterung und effizienter | Algorithmuskonzepte implementieren |  | 110.5
Sochovsky | Algorithmen testen | Programm zum einfachen Algorithmus-Testen geschrieben | 2013-01-09 | 4.5 | Testprogramm fertiggestellt | Algorithmen testen |  | 73.5
Sochovsky | Algorithmen testen | SMA gegen Preis SMA gegen sma | 2013-01-10 | 7 | dlls erzeugt und getestet | Gesamt |  | 242
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | SMA mit Verlust outfall | 2013-01-16 | 4.5 | funktioniert dll erzeugt und getestet
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | Sma mit -3 - +3 + TMA | 2013-01-20 | 5 | funktioniert dll erzeugt und getestet
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | MACD Regression | 2013-01-28 | 5 | 80%
Sochovsky | Nachforschungen anstellen | quadratische & kubische Regression | 2013-01-29 | 4 | Unterlagen für qu und ku
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | TrippleCrossed MA | 2013-01-30 | 4.5 | Funktionstüchtig
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | Regression | 2013-01-31 | 4.5 | Funktionstüchtig | Name | Gesamtdauer
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | TrippleCrossed 101520 + Momentum | 2013-02-03 | 5 | 17% Gewinn GOOG dbar | Nagy | 101
Nagy | Algorithmuskonzepte entwickeln | Adaptive Moving Average, Triple Crossover | 2013-01-30 | 1 | Implementationsgrundlage | Pawlowsky | 26
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | F# Grundlagen, AMA | 2013-01-30 | 3 | 50 % AMA | Sochovsky | 115
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | AMA, Debugging | 2013-01-31 | 3 | 90 % AMA
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | Vortex implementieren | 2013-02-09 | 5 | Implentierung vollständig, Interpretation mangelhaft
Nagy | Algorithmuskonzepte entwickeln | AMA Parameter | 2013-02-13 | 2 | Sinnvolle AMA Parameter
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | AMA Triple Crossover | 2013-02-13 | 2.5 | Triple Crossover AMA mit Momentum
Nagy | Nachforschungen anstellen | Bollinger Bands-Trading, Zeitfenster | 2013-02-26 | 1.5 | Informiert zu Seitwärtsphasen
Nagy | Algorithmuskonzepte entwickeln | Seitwärtsphasen-Algorithmus: Fading | 2013-03-06 | 4 | Besprochen
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | Endalgorithmus besprochen | 2013-03-06 | 1.5 | Besprochen
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | Seitwärtsphasen-Algorithmus: Fading | 2013-03-07 | 3 | 30% Seitwärtsalgo.
Sochovsky | Algorithmuskonzepte implementieren | Support- and Resistence-Level implementiert | 2013-03-13 | 2.5 | S&P-Algorithmus lauffaehig
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | File einlesen in F# | 2013-03-08 | 15 | File eingelesen falsche Formatierung
Pawlowsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | File einlesen in F# | 2013-03-09 | 5 | File eingelesen
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | File einlesen in F# | 2013-03-09 | 5 | File eingelesen
Pawlowsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | Endalgorithmus festgelegen | 2013-03-20 | 2 | Endalgorithmus festgelegt
Sochovsky | Algorithmuskonzepte entwickeln | Endalgorithmus festgelegen | 2013-03-20 | 2 | Endalgorithmus festgelegt
Nagy | Algorithmuskonzepte entwickeln | Endalgorithmus festgelegen | 2013-03-20 | 2 | Endalgorithmus festgelegt
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | Zusammenstellung Endalgorithmus | 2013-03-21 | 2 | Codestruktur
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | ER-Switch Algorithmus | 2013-03-22 | 2 | Erkenntnisse zu ER i.V.m. Bollinger
Nagy | Nachforschungen anstellen | F# Lists, Arrays, Sequences | 2013-03-23 | 4 | Bessere Kenntnisse
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | Performance Fin. Formula / Selber | 2013-03-24 | 5 | Performancedaten + bessere Realisierung
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | EMA, AMA optimieren F# | 2013-03-25 | 3 | Schnellere Exekution
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | Laufzeitperfomanceoptimierter Endalgorithmus | 2013-03-26 | 8 | Laufzeitperfomanceoptimierter Endalgorithmus
Sochovsky | Algorithmen testen | BTS: Algorithmen testen + Protokoll erstellen | 2013-03-27 | 8 | Tests
Nagy | Algorithmen testen | BTS: Algorithmen testen + Protokoll erstellen | 2013-03-27 | 8 | Tests
Nagy | Algorithmen testen | BTS: Algorithmen testen + Protokoll erstellen, Cutloss, Trading Optimierungen | 2013-03-28 | 10 | Tests
Sochovsky | Algorithmen testen | BTS: Algorithmen testen + Protokoll erstellen, Cutloss, Trading Optimierungen | 2013-03-28 | 10 | Tests
Sochovsky | Algorithmen testen | ADX korrigieren | 2013-04-07 | 8 | ADX funktioniert richtig
Pawlowsky | Algorithmuskonzepte implementieren | TMA | 2013-04-02 | 10 | TMA v.5
Pawlowsky | Algorithmuskonzepte implementieren | TMA | 2013-04-06 | 9 | TMA v1
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | RSI | 2013-04-03 | 5 | RSI
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | Index matching | 2013-04-04 | 4 | Matching Algorithmus
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | Signal smoothing, Cut loss | 2013-04-05 | 4 | smoothed Signals und cut loss im Algorithmus
Nagy | Algorithmuskonzepte implementieren | stärkere AMA Signale, Signal smoothing | 2013-04-06 | 6 | Neuer Algo.
Nagy | Algorithmen testen | RSI testen, ADX testn | 2013-04-08 | 4 | Performanceoptimierung
Nagy | Algorithmen testen | RSI Interpreter | 2013-04-09 | 2 | Signale bis 3
Nagy | Algorithmen testen | AMA Testing, Exponent, stärkere Signale validieren | 2013-04-07 | 9 | Trendphasen getestet
Nagy | Algorithmen testen | Pivot Points in Sideways market | 2013-04-17 | 3 | Sidewärts getestet

## Marktzustandserkennung
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Nagy | Erkennungskonzepte entwerfen | Aroon Indikator | 2012-12-05 | 2 | Aroon implementiert | Nachforschungen anstellen |  | 7
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | Aroon Indikator | 2012-12-05 | 2 | Aroon implementiert | Erkennungskonzepte entwerfen |  | 11.5
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | RSI Implementieren | 2012-12-24 | 3 | Relative Strength implementiert | Erkennungskonzepte implementieren |  | 18
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | CCI implementieren | 2013-01-03 | 5 | CCI implementiert | Erkennungsmethoden testen |  | 8
Sochovsky | Erkennungskonzepte implementieren | RSI Implementieren | 2013-01-04 | 3 | RSI implementiert | Gesamt |  | 44.5
Sochovsky | Erkennungskonzepte entwerfen | File einlesen für INDEX Daten | 2013-03-04 | 5 | File eingelesen
Sochovsky | Erkennungskonzepte entwerfen | File verwerten in TupleListe | 2013-03-05 | 4.5 | Tuple fertig erzeugt
Nagy | Erkennungskonzepte implementieren | ADX, Zusammensetzung | 2013-03-25 | 5 | ADX für Martkphasenerkennung
Nagy | Nachforschungen anstellen | Allgemeine Kursbewegungen, Trendphasen, Investopedia... | 2012-12-06 | 3 | Wissen
Nagy | Nachforschungen anstellen | ADX, Vortex, Aroon | 2013-12-07 | 4 | Wissen
Nagy | Erkennungsmethoden testen | Tests | 2012-04-08 | 3 | Ausgabe über MZ-Erkennung, Performancedaten | Name | Gesamtdauer
Nagy | Erkennungsmethoden testen | Marktzustandsergebnisse validieren | 2013-03-06 | 5 | validierte Zustandserkennung | Nagy | 22
[6 empty] | Pawlowsky | 0
[6 empty] | Sochovsky | 22.5

## Testing_Abschluss
Verantwortlicher | Arbeitspaket | Arbeit | Datum | Dauer | Ergebnis | Arbeitspaket |  | Gesamtdauer
Sochovsky | User-Testing durchführen | Systemtesting-Protokoll erstellt | 2013-03-13 | 2 | Protokoll fertiggestellt und getestet | Unit-Testing durchführen |  | 3
Pawlowsky | User-Testing durchführen | Systemtesting durchgeführt | 2013-04-04 | 8 | Systemtest | User-Testing durchführen |  | 13
Sochovsky | Fehlerbehebung durchführen | Bugfixes | 2013-04-04 | 8 | zb divisionbyzero behoben | Fehlerbehebung durchführen |  | 19
Pawlowsky | Fehlerbehebung durchführen | Bugfixes | 2013-04-07 | 8 | Performancedaten korrigiert | Abnahme durchführen |  | 6
Nagy | Fehlerbehebung durchführen | Bugfixes | 2013-04-06 | 3 | Initial AMA korrekt | Gesamt |  | 41
Nagy | User-Testing durchführen | Systemtesting durchgeführt | 2013-04-10 | 3 | Systemtest fertiggestellt
Pawlowsky | Unit-Testing durchführen | Unittests | 2013-04-10 | 3 | Unit Tests
Nagy | Abnahme durchführen | Abnahme | 2013-04-24 | 2 | Prokjekt abgenommen
Pawlowsky | Abnahme durchführen | Abnahme | 2013-04-24 | 2 | Prokjekt abgenommen
Sochovsky | Abnahme durchführen | Abnahme | 2013-04-24 | 2 | Prokjekt abgenommen
[6 empty] | Name | Gesamtdauer
[6 empty] | Nagy | 8
[6 empty] | Pawlowsky | 21
[6 empty] | Sochovsky | 12